附件

海南省服务“六稳”“六保”

进一步做好“放管服”改革工作实施方案重点任务清单

| 序号 | 方案举措 | 重点任务 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）拓宽就业创业渠道 | 扩大就业资源供给，建设公共就业信息系统，统筹组织各类专场招聘活动。优化就业服务，简化应届高校毕业生就业手续，推进流动人员人事档案信息互联，加快推行“一点存档、多点服务”。推动以创业带动就业，鼓励高校毕业生自主创业，组织开展海南自由贸易港创业大赛。 | 持续推进 | 省人力资源社会保障厅、省教育厅 |
| 2 | （二）支持提升职业技能 | 3年内培训养老护理员1万人次。 | 持续推进 | 省民政厅 |
| 3 |  | 推行“招工即招生、入企即入校、企校双师联合培养”为主要内容，以中级工、高级工、技师以上为培养目标的企业新型学徒制。 | 持续推进 | 省人力资源社会保障厅 |
| 4 |  | 实施职业技能提升行动，政府补贴性职业培训超过10万人次。 | 2021年12月底 | 省人力资源社会保障厅 |
| 5 | （三）支持和规范新就业形态发展 | 开展平台灵活就业人员职业伤害保障试点，探索解决平台灵活就业人员职业伤害保障问题。 | 持续推进 | 省人力资源社会保障厅 |
| 6 |  | 落实《海南省就业补助资金管理办法》。 | 持续推进 | 省人力资源社会保障厅 |
| 7 |  | 对接科研助理岗位开发、参军入伍、升学深造、自主创业、“旺工淡学”培养项目等，拓宽毕业生就业渠道。推动高校与自由贸易港重点园区在学科建设、人才培养、实习实训、招聘就业等领域加强联系。 | 持续推进 | 省教育厅、省人力资源社会保障厅 |
| 8 | （四）健全惠企服务机制 | 简化用水接入审批流程，指导全省城市（县城）供水企业将报装流程从原“324”标准优化为“212”标准，即用水报装的办理环节从3个减少至2个以下，申请材料从2份精简至1份，报装时限从4个工作日缩短至2个工作日以内。 | 2022年6月底 | 省水务厅 |
| 9 |  | 优化用户用气报装接入，供气企业将工程建设项目非居民用户和小区配套用户获得用气办理手续精简至2个（报装受理、验收通气），办理时间精简为不超过4个工作日（报装受理环节不超过1个工作日、验收通气环节不超过3个工作日）。 | 持续推进 | 省住房城乡建设厅 |
| 10 |  | 推行供电供水供气外线工程审批服务“三合一”模式。 | 2022年6月底 | 省工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室、省发展改革委、省自然资源和规划厅、省住房城乡建设厅、省水务厅 |
| 11 |  | 建设惠企政策兑现系统，分类梳理归集惠企政策，实现惠企政策兑现“一网通享”“一键直达”。 | 2022年6月底 | 省工业和信息化厅、省大数据管理局 |
| 12 |  | 对省内银行业金融机构按年开展监管评价，确保对小微企业的信贷支持力度。督促省内银行业金融机构继续落实好贷款阶段性延期还本付息政策，对符合条件的普惠型小微企业贷款自主协商确定本息延期安排。指导银行机构积极对接入驻“信易贷”平台，加强产品创新，加大信用贷款和首贷投放力度。 | 2021年12月底 | 银保监会海南监管局、省地方金融监管局、省大数据管理局 |
| 13 |  | 优化升级国家企业信用信息公示系统（海南），加强涉企信用信息归集共享应用,运用大数据技术“精准画像”。 | 持续推进 | 省发展改革委、省市场监管局 |
| 14 |  | 非税收入收缴按财政部的规范实现全国统一缴款识别码，打通代理银行的代收金融通道，建立全国通用的缴款通道，全面推广使用非税收入电子化缴款渠道，实现“跨省通缴”。 | 2022年12月底 | 省财政厅 |
| 15 | （五）规范提升中介、认证服务 | 建立合理定价机制，加强招投标管理，遏制低价恶性竞争。加强对认证机构的监管，督促认证机构公开收费标准，及时公布认证信息。 | 持续推进 | 省市场监管局、省发展改革委 |
| 16 | （六）优化涉企审批服务 | 分行业分领域清理规范行政审批前置条件和审批标准，深化“一枚印章管审批”改革。 | 持续推进 | 省市场监管局、省行政审批制度改革领导小组办公室等省级各部门 |
| 17 |  | 持续优化“海南e登记”平台，加强压缩企业开办时间的系统支撑，2021年底前压缩到1个工作日以内，优化小微电商等市场主体的准入流程。 | 持续推进 | 省市场监管局 |
| 18 |  | 深化“证照分离”改革，拓展实行告知承诺事项，提升告知承诺办件率。通过“承诺即入制”改革，在全国率先取消一批具有强制性标准领域的涉企经营许可事项。 | 持续推进 | 省市场监管局、省政府政务服务中心 |
| 19 |  | 推进政务服务“零跑动”改革，制定政务服务“零跑动”事项清单，优化全程网上办、“掌上办”、自助办服务。 | 2022年6月底 | 省行政审批制度改革领导小组办公室等省级各部门 |
| 20 | （七）持续提高投资审批效率 | 优化政府投资交通建设项目审批流程，2021年压缩审批时限5％。 | 2021年12月底 | 省交通运输厅 |
| 21 |  | 推进“极简审批+对赌协议”为核心的“标准地”出让改革，扩大改革适用范围，完善“标准地”出让指标体系。 | 持续推进 | 省自然资源和规划厅 |
| 22 | （八）优化工程建设项目审批 | 印发《海南省深化工程建设项目审批制度改革三年工作方案》。 | 2021年12月底 | 省工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室、省住房城乡建设厅 |
| 23 | （九）清除消费隐性壁垒 | 贯彻落实《海南自由贸易港公平竞争条例》，全面落实公平竞争审查制度，提高审查效能。 | 持续推进 | 省市场监管局 |
| 24 | （十）便利新产品市场准入 | 针对市场急需、消费需求量大的新技术新产品，鼓励行业协会等社会团体协调相关市场主体共同制定满足市场和创新需要的团体标准。 | 持续推进 | 相关行业主管部门 |
| 25 |  | 建设跨境电商服务平台，升级完善海口综合保税区跨境电商基础设施，推进海口综合试验区电商产业园重点项目建设，完善三亚综合试验区“六体系两平台”，丰富线上线下功能。 | 2022年6月底 | 省商务厅 |
| 26 | （十一）持续优化外商投资环境 | 充分利用海招网、投资海南、4008-413-413热线等平台，优化企业服务员制度，及时推送海南自贸港相关政策动向、政策解读、投资机遇，为全球投资者提供最新政策信息和投资机遇。 | 持续推进 | 海南国际经济发展局 |
| 27 |  | 优化海南国际投资“单一窗口”，增设线下窗口，丰富主题服务。 | 2022年6月底 | 省商务厅、省大数据管理局 |
| 28 | （十二）持续推进通关便利化 | 深化国际贸易“单一窗口”应用，推进港口码头集装箱设备交接单、装箱单、提货单等单证电子化流转。 | 2022年6月底 | 省商务厅、海口海关 |
| 29 | （十三）清理规范口岸收费 | 推动船公司、口岸经营单位等明确收费项目名称和服务内容；在国际贸易“单一窗口”和经营服务主体收费场地向社会公开，加大口岸收费监管力度。 | 持续推进 | 省商务厅、省市场监管局、省发展改革委 |
| 30 |  | 持续清理规范涉企经营服务性收费，动态调整海南省政府定价的经营服务性收费目录清单。 | 持续推进 | 省发展改革委 |
| 31 | （十四）创新养老和医疗服务供给 | 对于群众需求大、各地普遍开展的门诊慢特病，2021年底前至少有1个统筹地区实现相关治疗费用跨省直接结算。2022年继续扩大5个门诊慢特病跨省直接结算定点医疗机构范围，基本实现我省异地定点医疗机构全覆盖。 | 2022年12月底 | 省医疗保障局、省医疗保险服务中心 |
| 32 |  | 推动公办养老机构社会化改革，加快公建民营进度。 | 持续推进 | 省民政厅 |
| 33 |  | 推动通过医保电子凭证、社会保障卡（含电子社保卡）办理就医服务。 | 持续推进 | 省人力资源社会保障厅、省医疗保障局 |
| 34 | （十五）提高社会救助精准性 | 落实《海南省改革完善社会救助实施方案》，指导市县按程序下放低保、特困、低保边缘家庭审核确认权限，提高社会救助效能。 | 2022年6月底 | 省民政厅、银保监会海南监管局、省财政厅、省人力资源社会保障厅 |
| 35 |  | 出台《关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准动态调整机制的实施意见》。 | 2021年12月底 | 省民政厅 |
| 36 |  | 健全低收入人口动态监测和常态化救助帮扶机制，推进民政、人社、残联、医保、乡村振兴、教育、住建、司法等民生部门数据共享，实现社会救助对象及困难群众信息共享快速查询，做到“主动发现、快速救助”。 | 2022年6月底 | 省民政厅、省乡村振兴局、省大数据管理局、省人力资源社会保障厅、省医疗保障局、省残联、省社会保险服务中心、省医疗保险服务中心、省教育厅、省住房城乡建设厅、省司法厅 |
| 37 |  | 统一通过社会保障卡发放各项社会救助补贴待遇。 | 持续推进 | 省财政厅、省人力资源社会保障厅、省民政厅、省医疗保障局、省乡村振兴局、省残联 |
| 38 | （十六）提升便民服务水平 | 推动完成新增300个高频事项精细化梳理和成果应用，推进政务服务“四减”和“两个免于提交”。推动完成新增30个“一件事一次办”，30个智能快办服务。扩大高频政务服务事项“跨省通办”范围，实现异地就医登记备案和结算、社保卡申领、户口迁移、工业产品生产许可证办理等74项政务服务事项“跨省通办”。 | 2022年6月底 | 省政府数字化转型工作专班办公室 |
| 39 |  | 增加“最多跑一次”公证事项至80项。实现我省公证行业与法院、公安、海关、民政、不动产管理等部门的信息数据共享。 | 2022年6月底 | 省司法厅、省公安厅、省大数据管理局、省高级法院、海口海关、省民政厅、省自然资源和规划厅 |
| 40 |  | 健全完善住房保障体系，推动安居型商品住房建设。 | 持续推进 | 省住房城乡建设厅 |
| 41 | （十七）提升事中事后监管效能 | 建立健全海南省一体化在线监管系统，推进监管资源共享、结果互认、业务协同。 | 持续推进 | 省政府数字化转型工作专班办公室 |
| 42 |  | 完善“双随机、一公开”监管、信用监管、“互联网+监管”等方式，实施更加精准有效的监管。 | 持续推进 | 省发展改革委、省市场监管局等省级各部门 |
| 43 | （十八）严格规范行政执法 | 组织省级各部门适时制定、修订本领域行政处罚自由裁量基准；制定实施各执法领域包容免罚清单。 | 持续推进 | 省司法厅等省级各部门 |